## Акт с 17-02.18 (2)
Объект капитального строительства |  |  |  | "Реконструкция для создания производства октогена", ФКП "БОЗ"
"Здание №858/2" в г. Бийск, Алтайский край
(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик или технический заказчик |  |  |  | ФКП "БОЗ" ОГРН 1022200562570, ИНН 2204001528
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ
св-во СРО №1980.04-2015-2204001528-С004 от 26 августа 2015г. выдано АРООР "СО"Алтайские строители"
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и
г. Бийск Алтайский край 659315 тел: 8(3854)39-60-09
индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  | АО "Гипроив" ОГРН 1025003515866, ИНН 5029006903
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ
Св-во СРО №2021.03-2013-5029006903-С-249 от 13 января 2016г. выдано СРО НП "ГАСО"
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц и
141009 г. Мытищи, ул.К.Маркса-4 тел./факс: 8(495)583-22-55
индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации | [5 empty] | АО "Гипроив" ОГРН 1025003515866,
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства
ИНН 5029006903, Св-во СРО №025-6 от 09 декабря 2015г. выдано СРО НП "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для
141009 г. Мытищи, ул.К.Маркса-4 тел./факс: 8(495)583-22-55
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию
ООО "Востокэнергострой" ОГРН 1137017022339, ИНН 7017340921, Св-во СРО №С-236-47-7328-70-15042016
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, которые оказывают влияние на
от 15 апреля 2016г. Выдано Союз организаций строительной отрасли "Строительный ресурс"
безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей1, почтовые реквизиты, телефон/факс - для
634012, г. Томск, ул. Елизаровых 53/2 тел./факс 8(3822)90-44-61
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
Акт
освидетельствования скрытых работ
№ | 01-СС | [6 empty] | " 30" декабря 2017 г.
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А. | [6 empty] | приказ №586 от 26.06.2015
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П. | [6 empty] | приказ №8 от 23.01.2017
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля
Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В. | [6 empty] | приказ №5 от 23.01.2017
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И. | [6 empty] | приказ №12 от 15.05.2017г.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" | [6 empty] | приказ №20.СК/16 от 23.12.2016
Зам. Директора Сизиков Р.А.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  | ООО "Востокэнергострой"
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
Монтаж гильз в стены
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации
(номер, другие реквизиты чертежа,
А-16947-858/2-РД-СС
наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены
1) Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 ᴓ 25 мм – 40м Шнур джутовый плетенный
ᴓ 10 мм – 60 м; Герметик кабельных вводов СС-11 – 1,2 кг;
(наименование строительных материалов, (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним
требованиям: |  | 1)Исполнительная схема №1 сети связи 2)Исполнительная схема №2 сети связи
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,
обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ |  |  | 2017-12-28
окончания работ |  |  | 2017-12-30
6. Работы выполнены в соответствии с
(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента
ПУЭ изд.7, СНиП 3-05-06-85 «Электротехнические устройства»
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ по
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения
Акт составлен в |  | 4 | экземплярах
Приложения:
Исполнительная схема №1 сети связи
Исполнительная схема №2 сети связи
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ11.Н00977 от 29.06.2017г (Труба стальная)
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н12222 от 07.06.2017г (Шнур джутовый)
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н10392 от 20.01.2017г (Герметик)
Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ФКП "Бийский олеумный завод" Смирнов А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель проекта АО "ГИПРОИВ" Унжаков С.П.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
Инженер - строитель АО "ГИПРОИВ" Кукушкин С.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский
надзор осуществляется |  |  | Главный инженер проекта АО "ГИПРОИВ" Шамборский А.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
Зам.директора по техническим вопросам ООО «Востокэнергострой» Тихоненко Е.И.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Представитель технического надзора Заказчика от ООО "СЭК" Зам. Директора Сизиков Р.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)